## Checklist Largage CANSAT
Tâche à faire | Temps avant décollage (min) | Explication
Vérifier la charge des batteries | T - 90 | S’assurer que les deux batteries (top/bottom) sont complètement chargées.
Formater les cartes microSD | T – 60 | Formater les cartes SD pour éviter les fichiers anciens.
Insérer les cartes SD | T – 55 | Placer chaque carte dans la bonne partie (top/bottom).
Installer les batteries | T – 40 | Connecter soigneusement les batteries aux circuits.
Assembler les parties séparées | T – 35 | Fixer mécaniquement les modules top/bottom sans les verrouiller ensemble.
Tester la séparation | T – 30 | Simuler la séparation via déclencheur pour s’assurer du bon fonctionnement.
Allumer et attendre GPS fix | T – 25 | Alimenter les cartes, vérifier la réception satellite sur les deux GPS.
Calibrer les altitudes barométriques | T – 15 | Lire les valeurs au sol et les enregistrer comme altitude 0 m.
Vérifier transmission réception | T – 10 | S'assurer que les trames sont bien reçues dans l'interface sol.
Assembler définitivement le CANSAT | T – 5 | Verrouiller les deux modules ensemble (top + bottom).
Placer dans le système de largage | T – 5 | Intégrer le CANSAT au système du lanceur (drone/fusée).
Dernier check visuel | T – 5 | Inspection finale : visuelle et LED/tensions.
Prêt pour décollage | T - 0 | Aucun mouvement, surveiller uniquement.